## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Epicas | Define objetivos de alto nivel que agrupan funcionalidades. | Epic_ID, Título, Valor, Objetivos SMART, KPIs, Riesgos, Dependencias
User_Stories | Historias siguiendo INVEST. Vincula a una épica y añade prioridad. | US_ID, Epic_ID, Rol, Necesito, Para, Priorización, Estimación, Estado, DoD
Criterios_Aceptacion | Escenarios en formato Gherkin para cada User Story. | US_ID, Escenario, Dado, Cuando, Entonces, Notas
NFRs | Requisitos no funcionales con métricas y validación. | NFR_ID, Categoría, Descripción, Métrica, Validación, Prioridad, Decisiones
Roadmap | Hitos trimestrales alineados a objetivos SMART. | Periodo, Objetivos SMART, Épicas, Hitos, Riesgos, Métricas
Backlog_View | Vista consolidada para filtrar/priorizar el backlog. | US_ID, Epic_ID, Título, Prioridad, Estado, Estimación, Dueño

## Epicas
Epic_ID | Título | Statement de valor | Objetivos_SMART | KPIs | Supuestos | Riesgos | Criterios_de_éxito | Dependencias | Notas
E-001 | Gestión de Pedidos | Como negocio, quiero gestionar pedidos end-to-end para incrementar ingresos | Aumentar tasa de conversión 10% en Q2 | ConversionRate, AOV | Catálogo actualizado | Fraude en pagos | Pedidos creados sin errores críticos | Pasarela de pagos | Vincular con CRM
E-002 | Integración Financiera | Como contabilidad, quiero reflejar pedidos en ERP automáticamente | Automatizar conciliación 100% en Q2 | Pedidos conciliados diarios | Interfaz con ERP disponible | Falla sincronización | Pedidos reflejados sin errores | ERP, API pagos | Solo pedidos confirmados se sincronizan
E-003 | Tracking Logístico | Como cliente y logística quiero tracking en tiempo real | Permitir 100% tracking en Q3, -30% consultas | Pedidos con tracking | Integración carrier y 3PL | Falla providers/inconsistente tracking | 95% pedidos con tracking sincronizado | API 3PL, atención canales | Métricas API y errores

## User_Stories
US_ID | Epic_ID | Título | Rol | Necesito | Para | Criterios_Aceptación_Ref | Reglas_de_negocio | NFRs_aplicables | Mockups_Ref | Priorización | Estimación_(pts) | Estado | Dependencias | Notas_técnicas | DoD
US-001 | E-001 | Crear pedido desde carrito | Como cliente | crear un pedido desde mi carrito | finalizar la compra | CA-US-001-1..n | Carrito no vacío; impuestos por región | NFR-001 | figma://pedido | Must | 5 | Por hacer | Servicio pagos | C4: OrdersAPI, Event OrderCreated | Tests, SAST, contrato OpenAPI, logs y métricas
US-002 | E-002 | Registrar pedido en ERP | Como analista contable | que pedido validado se registre | facilitar cierre contable | CA-US-002-1 | Pedido pagado; conciliación con pagos | NFR-002 | figma://erp | Should | 8 | Por hacer | Integración ERP | C4: ERPAdapter, Event PedidoRegistrado | Pruebas integración, reconciliación datos, log transacciones
US-003 | E-003 | Actualizar tracking pedido | Como operador logística | actualizar tracking desde app | informar estado preciso | CA-US-003-1 | Evento legible, persistencia en jornada | NFR-003 | figma://tracking | Must | 5 | Por hacer | API carrier/3PL | C4: TrackingHandler, Event TrackingUpdated | Pruebas tracking, logs auditables

## Criterios_Aceptacion
CA_ID | US_ID | Escenario | Dado | Cuando | Entonces | Y_(opcional) | Notas
CA-US-001-1 | US-001 | Pedido creado con éxito | usuario autenticado y carrito | POST /orders con dirección | 201 con orderId y estado 'CREATED' | total calculado/persist
CA-US-001-2 | US-001 | Carrito vacío | usuario autenticado sin ítems | POST /orders | 400 'CART_EMPTY'
CA-US-002-1 | US-002 | Pedido registrado éxito | pedido pagado y validado | POST /erp/pedido | 201 erpId y match de totales
CA-US-003-1 | US-003 | Tracking actualizado | evento logístico válido | POST /tracking con evento | 201 y evento persistido | tracking en timeline

## NFRs
NFR_ID | Categoría | Descripción | Métrica/Objetivo | Validación | Prioridad | Riesgos_asociados | Decisiones_de_arquitectura | Evidencia
NFR-001 | Rendimiento | Latencia P95 POST /orders | ≤ 300 ms hora pico | 200 rps/15 min, <1% errores | Alta | Lentitud pasarela | Cache catálogos, pool, idempotencia | JMeter+APM
NFR-002 | Disponibilidad | Pedidos conciliados ERP disponibles 24x7 | 99.9% uptime | Ping endpoints cada hora | Alta | Desconexión ERP | Cluster activo/backup | Log uptime mensual
NFR-003 | Seguridad | Acceso tracking autenticado y auditado | 100% eventos rastreados | Prueba logs/auditoría | Alta | Fuga info tracking | OAuth2, trazas auditables | Auditoría

## Roadmap
Periodo | Objetivos_SMART | Épicas | Hitos | Riesgos | Métricas_objetivo | Dependencias | Supuestos
Q2-2025 | Lanzar pedidos y pagos | E-001 | MVP pedidos, integración pagos | Reg. pagos | +10% conversión | Proveedor pagos | Equipo completo
Q2-2025 | Automatizar cierre contable | E-002 | Conciliación automática, API ERP | Desincronización | 99% conciliación | Proveedor ERP | Facturación 100% en sistema
Q3-2025 | Implementar tracking logístico | E-003 | Integración carrier/3PL, tracking | Tracking fallido | 95% eventos track | Carrier integrado | Canal atención integrado

## Backlog_View
US_ID | Epic_ID | Título | Priorización | Estado | Estimación_(pts) | Dueño | Sprint | Fecha_objetivo
US-001 | E-001 | Crear pedido desde carrito | Must | Por hacer | 5 | Producto | Sprint 1 | 2025-06-01
US-002 | E-002 | Registrar pedido en ERP | Should | Por hacer | 8 | Contabilidad | Sprint 1 | 2025-06-15
US-003 | E-003 | Actualizar tracking pedido | Must | Por hacer | 5 | Logística | Sprint 2 | 2025-08-10