## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Riesgos | Registro maestro de riesgos con P/I/RE, estrategia y trazabilidad. | ID, Título, Descripción, Categoría, Fuente, Probabilidad, Impacto, RE, Estrategia, Mitigación, Dueño, Estado, Trazabilidad
Planes_Mitigación | Acciones preventivas, métricas y evidencia por riesgo Alto/Medio-Alto. | Riesgo_ID, Objetivo, Controles_Técnicos, Controles_Proceso, Evidencia, Métricas, Responsable, Fecha, Criterio_Éxito
Planes_Contingencia | Runbooks accionables cuando el riesgo se materializa. | Riesgo_ID, Escenario, Pasos, Roles, Comunicación, Criterios_Retorno, Postmortem
RAID | Registro de Risks, Assumptions, Issues, Dependencies. | Tipo, ID, Título, Dueño, Estado, Próxima_Acción, Fecha
Indicadores | KPIs/SLOs de monitoreo y alertas. | Indicador, Descripción, Umbral, Fuente, Frecuencia, Alerta, Responsable
Resumen_Ejecutivo | Top-5 riesgos y decisiones de tratamiento. | Riesgo, Decisión, Justificación, Acciones_Clave, Fecha_Compromiso

## Riesgos
ID_Riesgo | Título | Descripción | Categoría | Fuente | Probabilidad_(1-5) | Impacto_(1-5) | RE_(PxI) | Estrategia | Acciones_Mitigación | Dueño | Fecha_Objetivo | Estado | Indicadores | Plan_Contingencia_Ref | Trazabilidad_(Epica/US/NFR/C4) | Notas
R-DB-01 | Saturación del Orders DB | Picos de escritura que degradan latencia y disponibilidad del servicio de persistencia | Disponibilidad | INFORME C4 - DB + Outbox | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Índices, pool de conexiones, read replicas, cache de órdenes, automatizar archivado | SRE Lead | 2025-12-29 | Open | p95 escrituras <200ms; CPU <75%; Replica lag <100ms | RB-DB-01 | Épica: OrderPersistence; NFR: Disponibilidad 99.95%; C4: DB + Outbox + ReservationSaga | Impacto crítico en confirmación de pedidos
R-RES-02 | Compensaciones incorrectas en ReservationSaga | Flujo de saga no cubre todas las condiciones de fallo, causa releases no intencionales | Consistencia | INFORME C4 - ReservationSaga | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Checkpoints en saga, idempotency, pruebas de inyección de fallos, reconciliador diario | Arquitecto Orchestrator | 2025-12-15 | Open | Compensaciones inesperadas <0.05%; reconciliación <15min | RB-RES-02 | Épica: ReserveInventory; NFR: Consistencia; C4: ReservationSaga, StockService | Priorizar pruebas de saga
R-OUT-03 | Pérdida o duplicación de eventos (Outbox) | Publicación atómica fallida o reintentos sin idempotencia generan pérdida/duplicación | Integridad | INFORME C4 - Outbox/EventPublisher | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Outbox atómico, DLQ, reconciliador DB↔BUS, monitorización de lag | Integrations Lead | 2025-12-08 | Open | DLQ count=0; reintentos <0.1% | RB-OUT-03 | Épica: Eventing; NFR: Integridad; C4: Outbox + EventPublisher | Afecta consumidores BI y procesos asíncronos
R-IDEMP-04 | Fallo de idempotencia en ingestion | Duplicidad de órdenes por falta de uso obligatorio de idempotency key | Operacional | INFORME C4 - API/Webhook | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Forzar idempotency key (channelId+orderId), validaciones en OrderWebhookController, contract-tests | Arquitecto Backend | 2025-12-01 | Open | Duplicados <0.01% por 10k | RB-IDEMP-04 | Epica: Ingestion; NFR: Idempotencia; C4: OrderWebhookController, ValidationPipeline | Implementar validaciones en gateway
R-VALID-05 | ValidationPipeline bloquea órdenes legítimas | Reglas anti-fraude o AV generan falsos positivos que afectan UX | Negocio/Operacional | INFORME C4 - ValidationPipeline | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Telemetría, canary releases para reglas, lista blanca para cuentas críticas | Product Owner / ML Ops | 2025-12-01 | Open | FP rate <0.5% | RB-VALID-05 | Épica: Validation; NFR: Exactitud reglas; C4: ValidationPipeline | Medir FP/FN antes de despliegues globales
R-3PL-06 | Integración 3PL inestable | Webhooks de 3PL con latencia/errores impactan tracking y dispatch | Terceros | INFORME C4 - 3PL/Tracking | 3 | 4 | 12 | Mitigar/Transferir | Adaptadores desacoplados, retries con backoff, DLQ, mocks en staging y SLA contractual | Integrations / PM | 2025-12-15 | Open | Webhook <5s; DLQ alerts | RB-3PL-06 | Épica: Tracking; NFR: Interoperabilidad; C4: 3PL Adapters, TrackingHandler | Agregar pruebas contractuales
R-READ-07 | READ_API latencias elevadas | Consultas lentas afectan CS/OPS y SLA p95 | Rendimiento | INFORME C4 - READ_API | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Cache de proyecciones, optimizar queries, límites de concurrencia, SLO monitoring | SRE / Backend | 2025-12-08 | Open | p95 <2s | RB-READ-07 | Épica: ReadAPI; NFR: Performance p95<2s; C4: READ_API, StateProjector | Priorizar optimizaciones en proyecciones
R-MAN-08 | Backlog en ManualReviewQueue | Aumento de excepciones manuales por reglas demasiado estrictas | Operativo | INFORME C4 - ManualReviewQueue | 3 | 4 | 12 | Mitigar/Aceptar | Reglas de priorización, auto-resolución para casos simples, playbooks para CS | Líder Ops | 2025-12-01 | Open | Tiempo medio resolución <15min (críticos) | RB-MAN-08 | Épica: ManualOps; C4: ManualReviewQueue, OPS_UI | Definir SLAs operativos
R-DISP-09 | Fallo en generación de etiquetas | Errores en DispatchOrderGenerator impiden impresión/etiquetado | Integración/Operativo | INFORME C4 - Dispatch | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Retries, fallback a generador alterno, monitor de impresión y mocks | Integrations Lead | 2025-12-15 | Open | Tasa fallos <0.5% | RB-DISP-09 | Épica: Dispatch; C4: DispatchOrderGenerator | Probar alternador de PDF
R-SEC-10 | Exposición de PHI en logs | Logs y telemetría pueden contener PHI si no se redacciona correctamente | Seguridad/Privacidad | INFORME C4 - Logging pipeline | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Redacción/sanitización, DLP, control de accesos, cifrado en reposo y tránsito | InfoSec / Privacy Officer | 2025-12-01 | Open | DLP alerts = 0; acceso logs auditado | RB-SEC-10 | Épica: Privacy; NFR: PHI protection; C4: Logging pipeline, SIEM | Plan de auditoría requerido
R-CUTOFF-11 | CutoffWavePlanner asigna olas incorrectas | Asignación de olas fuera de tiempo provoca pedidos no procesados a tiempo | Negocio/Operacional | INFORME C4 - CutoffWavePlanner | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Validaciones de cutoff, simulacros, monitor de asignaciones de ola, reglas de fallback | Product Owner / OPS | 2025-12-08 | Open | Pedidos fuera de corte <0.1% por ola | RB-CUTOFF-11 | Épica: WavePlanning; C4: CutoffWavePlanner | Simular olas en staging
R-STATE-12 | Proyecciones stale en StateProjector | Lag en proyecciones produce lecturas obsoletas para READ_API | Consistencia/UX | INFORME C4 - StateProjector | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Reducir lag, checkpoints proyecciones, alertas de staleness, retrys idempotentes | Backend / Projections Owner | 2025-11-24 | Open | Lag proyecciones <200ms | RB-STATE-12 | Épica: Projections; C4: StateProjector | Monitor de lag implementado

## Planes_Mitigación
Riesgo_ID | Objetivo_Mitigación | Controles_Técnicos | Controles_Proceso | Evidencia_Requerida | Métricas_Umbrales | Responsable | Fecha_Compromiso | Dependencias | Criterio_Éxito | Estado
R-DB-01 | Reducir RE a <=8 implementando replicas y cache | Read replicas, cache, índices, pooling, partitioning | Runbook failover; playbook capacity; revisión semanal de métricas | Pruebas carga 150% pico; failover drill; report CPU/IO | p95 escrituras <200ms; CPU <75%; replica lag <100ms | SRE Lead | 2025-12-29 | Proveedor BD, Orchestrator | Reducción sostenida latencia y CPU | Planned
R-RES-02 | Garantizar compensaciones determinísticas y reconciliación rápida | Checkpoints en saga, idempotency, compensations audit log | Reconciliador diario; revisiones de puntos de compensación | Chaos tests; integración fault injection; reconciliador | Compensaciones inesperadas <0.05%; reconciliation <15min | Arquitecto Orchestrator | 2025-12-15 | ReservationSaga codebase | Reconciliación <15min post-fallo | Planned
R-OUT-03 | Asegurar entrega eventual y trazabilidad de eventos | Outbox atómico, DLQ, publisher healthchecks | Reconciliador DB↔BUS diario; alertas en DLQ | E2E tests broker down; DLQ reports | DLQ=0; reintentos <0.1% | Integrations Lead | 2025-12-08 | Broker infra | No pérdida de eventos en simulacros | Planned
R-VALID-05 | Reducir FP en ValidationPipeline sin afectar detección de fraude | Telemetría de reglas, canary releases, feedback loop con equipo fraude | Canary deployment; métricas FP/FN; revisión semanal de reglas | KPIs FP/FN; pruebas A/B | FP rate <0.5% | Product Owner / ML Ops | 2025-12-01 | Validation ruleset | FP rate <0.5% en producción canario | Planned
R-SEC-10 | Eliminar PHI en logs y asegurar cumplimiento | Redacción de logs, DLP, control acceso, cifrado | Política de logging; control de accesos; revisión de pipelines | DLP scans; auditoría accesos; pentest | DLP alerts = 0; acceso logs auditado | InfoSec / Privacy Officer | 2025-12-01 | Logging pipeline, SIEM | Cero hallazgos críticos en DLP | Planned
R-3PL-06 | Estabilizar integraciones 3PL y asegurar SLAs | Adaptadores desacoplados, retries con backoff, DLQ | Contratos SLA; pruebas contractuales; mocks en staging | SLA reports; Mocks tests | Webhook <5s; DLQ alerts | Integrations / PM | 2025-12-15 | 3PL contracts | SLAs acordados y simulacros pasados | Planned
R-READ-07 | Reducir RE de 12 a 6 (P:2, I:3) optimizando queries y cache | Cache de proyecciones (Redis), índices en queries frecuentes, connection pooling, query optimization, read replicas, rate limiting, APM monitoring | Revisión semanal de queries lentas, capacity planning mensual, SLO monitoring continuo, incident response plan | Load tests con 200 rps sostenido 15min; reporte APM con p95<2s; query performance analysis | p95<2s; p99<3s; error rate<0.5%; cache hit ratio>80% | SRE / Backend | 2025-12-08 | Redis cluster, Read replicas DB | p95<2s sostenido 4 semanas consecutivas en producción | Planned
R-MAN-08 | Reducir RE de 12 a 6 (P:2, I:3) mediante auto-resolución y priorización | Reglas de auto-resolución para casos simples (<100 USD, países permitidos), dashboard de priorización, alertas de backlog crítico, ML scoring para prioridad | Playbooks de resolución por tipo de excepción, SLA por nivel de prioridad (crítico<15min, alto<1h, medio<4h), escalamiento automático, revisión semanal de reglas | Métricas de backlog por hora, tiempo medio de resolución por tipo, tasa de auto-resolución | Backlog crítico<50; tiempo resolución críticos<15min; auto-resolución>30% | Líder Ops | 2025-12-01 | OPS_UI, reglas de validación ValidationPipeline | Backlog<50 casos críticos y tiempo medio<15min sostenido 4 semanas | Planned

## Planes_Contingencia
Riesgo_ID | Escenario_Materialización | Pasos_Inmediatos | Roles_Contactos | Comunicación | Criterios_Retorno | Postmortem_Acciones | Estado | Runbook_ID
R-DB-01 | CPU DB >85% sostenido 5min o replica lag >500ms | 1) Activar throttling en Orchestrator 2) Promover replica a primario si fallover 3) Deshabilitar jobs batch no críticos 4) Notificar CS/OPS y abrir incidente | SRE Lead; DBA; OPS | Canal #ops, status page, correo a stakeholders | CPU <70% y p95 escrituras <300ms sostenido 15min | Root cause, plan capacity, actualizar runbook | Open | RB-DB-01
R-RES-02 | Aumento de compensaciones inesperadas o inconsistencias stock detectadas | 1) Pausar nuevas reservas 2) Ejecutar reconciliador 3) Escalar a arquitecto Orchestrator 4) Notificar OPS/CS | Arquitecto Orchestrator; Ops; CS | Canal #ops y ticket incident | Reconciliación completada; compensaciones controladas | RCA y ajustar saga | Open | RB-RES-02
R-OUT-03 | DLQ>100 o publisher errors>5% en 10min | 1) Pausar consumidores downstream 2) Ejecutar reconciliador DB↔outbox y re-publish 3) Escalar a infra broker 4) Comunicar a BI y consumidores | Integrations; SRE; BI | Correo y canal #integrations | DLQ drained y backlog < baseline | Investigación y mejoras | Open | RB-OUT-03
R-VALID-05 | Aumento FP rate >0.5% o reportes negocio por bloqueos | 1) Rollback canary rules 2) Habilitar lista blanca para cuentas críticas 3) Notificar fraude/product y abrir RCA | Product, ML Ops, CS | Correo a CS y dueño de producto | FP rate <0.5% y volumen normalizado | Revisión reglas y entrenamiento | Open | RB-VALID-05
R-SEC-10 | DLP alert detecta PHI en logs | 1) Apagar ingestion afectada 2) Retirar/sanitizar logs expuestos 3) Rotar claves y revisar accesos 4) Notificar Privacy Officer | InfoSec; Privacy Officer; Ops | Notificación formal a Privacy Officer y lista de afectación | Remediación completada y rescaneo DLP limpio | Reporte de incidente y mitigaciones | Open | RB-SEC-10
R-3PL-06 | Latencia webhooks 3PL >5s sostenido 10min O error rate >5% O DLQ >50 eventos | 1) Activar modo fallback con mock 3PL y tracking manual 2) Pausar intentos a 3PL real y acumular en DLQ 3) Ejecutar reconciliación manual/batch de tracking pendiente 4) Notificar 3PL vía contacto de soporte y escalar según SLA 5) Comunicar a OPS y CS sobre tracking diferido | Integrations Lead (on-call), PM (escalamiento), 3PL Support (vendor), Ops Lead | Canal #integrations (técnico), correo a OPS/CS (operativo), status page si impacta clientes | Latencia webhooks <3s sostenido 20min Y error rate <1% Y DLQ drained (0 eventos pendientes) | RCA con 3PL, revisar SLA contractual, mejorar mock para mayor realismo, considerar 3PL alternativo | Open | RB-3PL-06
R-READ-07 | p95 READ_API >3s sostenido 5min O error rate >2% O CPU cache >85% | 1) Activar cache agresivo (TTL extendido a 5min) 2) Limitar rate de consultas no críticas (filtrar por origen) 3) Escalar read replicas automáticamente 4) Identificar queries lentas en APM y optimizar/desactivar temporalmente 5) Notificar CS/OPS sobre posible degradación de consultas | SRE on-call, Backend Lead, DBA (si involucra DB), Ops Lead | Canal #sre-alerts, ticket de incidente, correo a stakeholders si persiste >15min | p95<2.5s sostenido 15min Y error rate <1% Y CPU cache <70% | Análisis de queries lentas, optimización de índices, revisión de estrategia de cache, plan de capacity | Open | RB-READ-07
R-MAN-08 | Backlog ManualReviewQueue >200 casos O backlog críticos >50 O tiempo medio resolución >30min | 1) Activar reglas de auto-resolución ampliadas (aumentar umbrales) 2) Escalar staff de revisión manual (llamar a on-call backup) 3) Priorizar solo casos críticos (>$500 o países de riesgo) 4) Posponer casos de baja prioridad automáticamente 5) Comunicar a negocio sobre posible retraso en procesamiento | Líder Ops (coordinador), Equipo Ops (ejecutores), Product Owner (decisiones de negocio), CS Lead | Canal #ops, correo a negocio con estimado de resolución, dashboard visible en OPS_UI | Backlog total <100 casos Y backlog crítico <20 Y tiempo medio <15min sostenido 1h | Análisis de causas de excepciones, ajuste de reglas de validación, entrenamiento adicional, plan de staffing | Open | RB-MAN-08

## RAID
Tipo | ID | Título | Dueño | Estado | Próxima_Acción | Fecha
Riesgo | R-DB-01 | Saturación del Orders DB | SRE Lead | Open | Implementar y monitorear plan de mitigación | 2025-11-24
Riesgo | R-RES-02 | Compensaciones incorrectas en ReservationSaga | Arquitecto Orchestrator | Open | Implementar y monitorear plan de mitigación | 2025-11-27
Riesgo | R-VALID-05 | ValidationPipeline bloquea órdenes legítimas | Product Owner / ML Ops | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-12-01
Riesgo | R-3PL-06 | Integración 3PL inestable | Integrations / PM | Open | Plan de mitigación y runbook completados | 2025-12-08
Riesgo | R-READ-07 | READ_API latencias elevadas | SRE / Backend | Open | Plan de mitigación y runbook completados | 2025-12-01
Riesgo | R-MAN-08 | Backlog en ManualReviewQueue | Líder Ops | Open | Plan de mitigación y runbook completados | 2025-12-01
Riesgo | R-OUT-03 | Pérdida o duplicación de eventos (Outbox) | Integrations Lead | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-12-08
Riesgo | R-IDEMP-04 | Fallo de idempotencia en ingestion | Arquitecto Backend | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-12-08
Riesgo | R-SEC-10 | Exposición de PHI en logs | InfoSec / Privacy Officer | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-12-08
Riesgo | R-CUTOFF-11 | CutoffWavePlanner asigna olas incorrectas | Product Owner / OPS | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-12-15
Riesgo | R-DISP-09 | Fallo en generación de etiquetas | Integrations Lead | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-12-15
Riesgo | R-STATE-12 | Proyecciones stale en StateProjector | Backend / Projections Owner | Open | Revisar y aprobar plan de mitigación | 2025-11-22

## Indicadores
Indicador | Descripción | Umbral | Fuente | Frecuencia | Alerta | Responsable
READ_API_p95 | p95 de READ_API | <2s | READ_API metrics | Continuous | Alert on breach | SRE/Backend
DB_CPU | CPU DB | Warning>75%; Critical>85% | DB metrics | Continuous | Pager on critical | SRE
Outbox_DLQ | DLQ count | Warning>10; Critical>100 | Broker metrics | Continuous | Alert + Pager | Integrations
ManualReview_Backlog | Backlog manual review | Warning>50; Critical>200 | OPS reports | Hourly | Alert Ops Lead | Ops
DLP_Alerts | DLP alerts PHI | Critical>0 | DLP Scanner | Continuous | Pager and incident | InfoSec
Saga_Compensation_Rate | Tasa de compensaciones inesperadas en ReservationSaga | <0.05% de transacciones | Saga audit logs / Metrics | Continua | WARNING si >0.03%; CRITICAL si >0.05% | Arquitecto Orchestrator
Idempotency_Violation_Rate | Tasa de pedidos duplicados por violación de idempotencia | <0.01% de pedidos (1 por 10k) | OrderWebhookController metrics | Continua | WARNING si >0.005%; CRITICAL si >0.01% | Arquitecto Backend
3PL_Webhook_Latency_p95 | Latencia p95 de webhooks recibidos desde 3PL | p95 <5s | TrackingHandler metrics / APM | Continua | WARNING si >4s; CRITICAL si >5s sostenido 10min | Integrations Lead
Dispatch_Label_Failure_Rate | Tasa de fallos en generación de etiquetas de despacho | <0.5% de órdenes despachadas | DispatchOrderGenerator logs | Continua | WARNING si >0.3%; CRITICAL si >0.5% | Integrations Lead

## Resumen_Ejecutivo
Riesgo | Decisión | Justificación | Acciones_Clave | Fecha_Compromiso
R-DB-01 | Mitigar (Aprobar recursos SRE) | Saturación DB impacta persistencia y confirmación de pedidos | Implementar replicas y caching; ejecutar failover drill | 2025-11-10
R-RES-02 | Mitigar (Revisión saga) | Compensaciones incorrectas afectan stock y experiencia | Revisar saga, añadir checkpoints y reconciliador | 2025-11-10
R-OUT-03 | Mitigar | Pérdida de eventos afecta integridad de dominios | Implementar outbox atómico y reconciliador | 2025-11-10
R-SEC-10 | Mitigar | Riesgo de PHI en logs con implicaciones regulatorias | Implementar DLP y redacción de logs | 2025-11-10
R-VALID-05 | Mitigar | Falsos positivos afectan operaciones y usuarios | Canary rules y métricas FP/FN | 2025-11-10